## CommandModule1
阶段序号(0) | 阶段名称(1) | 阶段开始时间(2) | 阶段结束时间(3) | 指令序号(4) | 指令名称(任务名称)(5) | 前置任务名(6) | 后续任务名(7) | 工时(8) | 指令开始时间(9) | 指令结束时间(10) | 负责团队(11) | 执行人(12) | 执行人邮箱(13) | 监督人(14) | 监督人邮箱(15)
202103 | 第一批次 | 2021-02-24 13:00 | 2021-02-24 14:00 | 1 | 第一批次方案设计 |  |  | 0.1 | 2021-02-24 13:01 | 2021-02-24 13:10 | 美团 | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com
|  |  |  | 2 | 第一批次方案入库 |  |  | 0.1 | 2021-02-24 13:11 | 2021-02-24 13:20 | 美团 | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com
|  |  |  | 3 | 第一批次方案修正 |  |  | 0.1 | 2021-02-24 13:21 | 2021-02-24 13:30 | 美团 | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com
|  |  |  | 4 | 第一批次方案评审 |  |  | 0.1 | 2021-02-24 13:31 | 2021-02-24 13:40 | 美团 | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com
|  |  |  | 5 | 第一批次开发截止 |  |  | 0.1 | 2021-02-24 13:41 | 2021-02-24 13:50 | 美团 | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com
|  |  |  | 6 | 第一批次sit测试 |  |  | 0.1 | 2021-02-24 13:51 | 2021-02-24 14:00 | 美团 | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com
202103 | 第二批次 | 2021-02-24 14:00 | 2021-02-24 15:00 | 7 | 第二批次方案设计 |  |  | 0.1 | 2021-02-24 14:01 | 2021-02-24 14:10 | 美团 | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com
|  |  |  | 8 | 第二批次方案入库 |  |  | 0.1 | 2021-02-24 14:11 | 2021-02-24 14:20 | 美团 | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com
|  |  |  | 9 | 第二批次方案修正 |  |  | 0.1 | 2021-02-24 14:21 | 2021-02-24 14:30 | 美团 | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com
|  |  |  | 10 | 第二批次方案评审 |  |  | 0.1 | 2021-02-24 14:31 | 2021-02-24 14:40 | 美团 | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com
|  |  |  | 11 | 第二批次开发截止 |  |  | 0.1 | 2021-02-24 14:41 | 2021-02-24 14:50 | 美团 | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com
|  |  |  | 12 | 第一批次sit测试 |  |  | 0.1 | 2021-02-24 14:51 | 2021-02-24 15:00 | 美团 | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com

## CommandModule
ID(0) | 指令序号(1) | 任务分类(2) | 项目_系统名称 | 系统简称 | 关联系统 | 阶段名称 | 任务名称 | 备注 | 前置任务 | 后续任务 | 工期 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 负责单位 | 负责人 | 任务负责人邮箱 | 任务执行人 | 任务执行人邮箱 | 监督人 | 监督人邮箱
1 | 202103 |  |  |  |  | 第一批次 | [5 empty] | 2021-02-23 20:00 | 2021/3/8 22:00:00 PM
2 | 1 | 通联金融 | 外部关联系统准备 |  |  |  | 鹏元数字证书上传生产环境 |  |  |  | 8 | 2018-07-05 17:45 | 2018-07-05 18:00 | 通联运营 |  |  | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com | 王冬冬 | wangdongdong15@meituan.com